## общ (ОКС, культ)
Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. руб. | кассовый план, тыс. руб. | кассовый расход, тыс. руб. | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % | заключено, тыс. руб. | оплачено, тыс. руб. | отклонение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Развитие образования Красногвардейского района | Управление образования администрации Красногвардейского района Управление культуры администрации Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 715694.4 | 711921.8 | 705152.8 | 98.5271 | 99.0492 | 151130.1 | 150189.6 | 99.3777
1. | Развитие дошкольного образования | Управление образования администрации Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 136348.5 | 135810.1 | 133379.2 | 97.8223 | 98.2101 | 21439 | 21263.2 | 99.18
1.1. | Получение субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования администрации Красногвардейского района | реализуется | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 58644 | 58554.7 | 56171.7 | 95.7842 | 95.9303 | 559 | 553.8 | 99.0698
1.2. | Получение субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации Красногвардейского района | реализуется | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5879 | 5879 | 5831.1 | 99.1852 | 99.1852 | 0 | 0 | 0
1.3. | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации Красногвардейского района | реализуется | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 71825.5 | 71376.4 | 71376.4 | 99.3747 | 100 | 20880 | 20709.4 | 99.183
2. | Развитие общего образования | Управление образования администрации Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 444038 | 441866.9 | 438846.1 | 98.8308 | 99.3164 | 105750 | 105396.7 | 99.6659
2.1. | Получение субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования | Управление образования администрации Красногвардейского района | реализуется | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 331648 | 329898.2 | 327189.7 | 98.6557 | 99.179 | 8266 | 8266 | 100
2.2. | Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Управление образования администрации Красногвардейского района | реализуется | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3399 | 3359.4 | 3047.1 | 89.647 | 90.7037 | 0 | 0 | 0
2.3. | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации Красногвардейского района | реализуется | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 108991 | 108609.3 | 108609.3 | 99.6498 | 100 | 97484 | 97130.7 | 99.6376
3. | Развитие дополнительного образования детей | Управление образования администрации Красногвардейского района Управление культуры администрации Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 69005.6 | 68379.1 | 68379.1 | 99.0921 | 100 | 10487.8 | 10201.3 | 97.2683
3.1. | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации Красногвардейского района Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 60130.6 | 59552.8 | 59552.8 | 99.0391 | 100 | 6878 | 6604.8 | 96.0279 | 4560 | 4314.1 | культура
3.2. | Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) (МАУ ДО УПЦ) | Управление образования администрации Красногвардейского района | реализуется | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8875 | 8826.3 | 8826.3 | 99.4513 | 100 | 3609.8 | 3596.5 | 99.6316
4. | Развитие системы оздоровления детей | Управление образования администрации Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 9768.1 | 9758.4 | 9758.4 | 99.9007 | 100 | 5458.3 | 5455.2 | 99.9432
4.1. | Проведение мероприятий в области оздоровления детей | Управление образования администрации Красногвардейского района | основное | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1976.1 | 1969.6 | 1969.6 | 99.6711 | 100 | 1969.6 | 1969.6 | 100
4.2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (организаций) | Управление образования администрации Красногвардейского района | реализуется | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7792 | 7788.8 | 7788.8 | 99.9589 | 100 | 3488.7 | 3485.6 | 99.9111
5. | Муниципальная политика в сфере образования | Управление образования администрации Красногвардейского района Управление культуры администрации Красногвардейского района | Х | Х | Х | Х | Х | 56534.2 | 56107.3 | 54790 | 96.9148 | 97.6522 | 7995 | 7873.2 | 98.4765
5.1. | Обеспечение исполнения функций органов власти Красногвардейского района | Управление образования администрации Красногвардейского района | реализуется | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4051 | 4049.7 | 4049.7 | 99.9679 | 100 | 218.8 | 217.6 | 99.4516
5.2. | Обеспечение деятельности структурных подразделений управления образования администрации Красногвардейского района (методических и финансово-экономической служб) | Управление образования администрации Красногвардейского района | реализуется | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 31091.9 | 30966.3 | 30966.3 | 99.596 | 100 | 7513 | 7392.4 | 98.3948
5.3. | Меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах на территории Красногвардейского района | Управление образования администрации Красногвардейского района Управление культуры администрации Красногвардейского района | реализуется | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 21128 | 20828 | 19510.8 | 92.3457 | 93.6758 | 0 | 0 | 0 |  | 282 | культура
5.4. | Видеонаблюдение на ЕГЭ | Управление образования администрации Красногвардейского района | реализуется | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 263.3 | 263.3 | 263.2 | 99.962 | 99.962 | 263.2 | 263.2 | 100